## Sprint 1
Plan de Pruebas
Nombre del proyecto | Sitio Web Responsive para Clínica Veterinaria Pucará |  | Navegador: Google Chrome
No. Caso de prueba | Portal web cliente y Panel de Administración |  | Versión: 1.0.0
Escrito por | Renato Olivera |  | Descripción: Plan de pruebas para la plataforma web de gestión de citas, pacientes, propietarios, servicios e inventario de la Clínica Veterinaria Pucará.
Probado por | Jonathan Palma |  | Probado en: windows 10 y 11.
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados esperados | Resultados actuales | Aprobado?
1 | 2025-11-30 | Iniciar sesión en el panel admin con usuario y contraseña válidos. | El sistema permite el acceso y redirige al Dashboard mostrando los indicadores generales. | Si | Si
2 | 2025-11-30 | Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta. | El sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales son inválidas y no permite el acceso. | Si | Si
3 | 2025-11-30 | Intentar iniciar sesión dejando usuario y contraseña en blanco. | El sistema muestra validación de campos obligatorios y no permite ingresar. | Si | Si
4 | 2025-11-30 | Visualizar el Dashboard luego de iniciar sesión. | Se muestran correctamente las tarjetas de “Citas de hoy”, “Total citas”, “Total propietarios” y “Total mascotas”. | Si | Si
5 | 2025-11-30 | Desde el Dashboard, seleccionar un propietario reciente. | El sistema redirige al detalle del propietario mostrando la información completa. | Si | Si
6 | 2025-11-30 | Filtrar citas por una fecha específica en “Gestión de Citas”. | La tabla muestra solo las citas correspondientes a la fecha seleccionada. | Si | Si
7 | 2025-11-30 | Cambiar estado de una cita de “Activa” a “Completada”. | El estado se actualiza y se refleja correctamente en la tabla y reportes. | Si | Si
8 | 2025-11-30 | Eliminar una cita en “Gestión de Citas”. | La cita deja de aparecer en la lista de citas activas y en el Dashboard. | Si | Si
9 | 2025-11-30 | Acceder al Historial de Citas. | El sistema muestra el historial completo de citas registradas. | Si | Si
10 | 2025-11-30 | Crear un nuevo paciente asociado a un propietario existente. | El paciente aparece en la lista y muestra el propietario vinculado. | Si | Si
11 | 2025-11-30 | Buscar un paciente por nombre en “Gestión de Pacientes”. | La lista se filtra mostrando solo las coincidencias. | Si | Si
12 | 2025-11-30 | Crear un nuevo propietario. | El propietario aparece en la tabla con RUT, nombre, teléfono y email correctos. | Si | Si
13 | 2025-11-30 | Editar datos de un propietario. | Los cambios se guardan y se actualizan en la tabla. | Si | Si
14 | 2025-11-30 | Eliminar un propietario. | El registro desaparece y ya no puede usarse en otros módulos. | Si | Si
15 | 2025-11-30 | Crear un nuevo servicio. | El servicio aparece en la lista con nombre, descripción, precio y duración. | Si | Si
16 | 2025-11-30 | Cambiar estado de un servicio a “Inactivo”. | El servicio ya no aparece en el formulario “Agenda tu hora” del cliente. | Si | Si
17 | 2025-11-30 | Registrar entrada de stock en Inventario. | El stock del producto aumenta y se actualiza correctamente en la tabla. | Si | Si
18 | 2025-11-30 | Activar filtro de “Stock bajo”. | Se muestran solo los productos con stock por debajo del mínimo configurado. | Si | Si
19 | 2025-11-30 | Ingresar a Reportes y Estadísticas. | Se muestran totales y gráficos correctamente (citas, mascotas, propietarios, vacunas). | Si | Si
20 | 2025-11-30 | Exportar CSV desde Reportes. | El sistema descarga un archivo CSV con la información desplegada. | Si | Si
21 | 2025-11-30 | Navegar por el menú principal en la vista cliente. | Cada sección carga correctamente sin errores. | Si | Si
22 | 2025-11-30 | Enviar formulario “Agenda tu hora” con todos los campos válidos. | La cita se registra y aparece en el módulo de Gestión de Citas. | Si | Si
23 | 2025-11-30 | Intentar enviar formulario con campos obligatorios vacíos. | El sistema muestra validaciones e impide el envío. | Si | Si
24 | 2025-11-30 | Enviar formulario sin aceptar términos y tratamiento de datos. | El sistema no permite completar la reserva y muestra el error. | Si | Si
25 | 2025-11-30 | Verificar enlaces de email y mapa en Contacto. | El email abre cliente de correo y el mapa abre Google Maps correctamente. | Si | Si