## gantt veterinaria
gantt veterinaria
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Estado | Prioridad | Creador
| 1 | Inicio y planificacion |  | 2025-08-15 | 2025-09-05 | Finalizada |  | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-01-01 |  | Redacción del informe técnico inicial | 2025-08-15 | 2025-08-19 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-02-01 |  | Análisis preliminar del caso | 2025-08-21 | 2025-08-25 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-03-01 |  | Preparación documentación | 2025-08-26 | 2025-08-30 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-04-01 |  | Levantamiento de requerimientos con la clínica | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-05-01 |  | Kick-off y Acta de reunión | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-06-01 |  | Cierre y entrega documentación fase 1 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2 | Sprint 0 – Preparación técnica |  | 2025-09-08 | 2025-09-19 | Finalizada |  | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2.1 |  | Diseño entidad-relación y modelo de datos | 2025-09-08 | 2025-09-10 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2.2 |  | Configuración Java + PostgreSQL | 2025-09-11 | 2025-09-15 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2.3 |  | Implementación de módulos iniciales | 2025-09-16 | 2025-09-19 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 3 | Sprint 1 – Desarrollo inicial |  | 2025-09-22 | 2025-10-25 | Finalizada |  | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-01-03 |  | Prototipo frontend y validación con cliente | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-02-03 |  | Desarrollo de backend: registro, login y citas | 2025-09-27 | 2025-10-07 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-03-03 |  | Implementación interfaz responsiva (React + Vite) | 2025-10-08 | 2025-10-16 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-04-03 |  | Integración inicial frontend–backend | 2025-10-17 | 2025-10-25 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 4 | Sprint 2 – Desarrollo intermedio |  | 2025-10-25 | 11//11/2025 | Finalizada |  | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-01-04 |  | CRUD completo para modulo clientes y mascotas | 2025-10-25 | 2025-10-27 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-02-04 |  | Vista administracion completa para el veterinario | 2025-10-27 | 2025-11-03 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-03-04 |  | Integración backend avanzada | 2025-11-03 | 2025-11-06 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-04-04 |  | Vista para recepcionista | 2025-11-06 | 2025-11-09 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-05-04 |  | Mejoras visuales y UX | 2025-11-09 | 2025-11-11 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 5 | Sprint 3 – Desarrollo avanzado |  | 2025-11-11 | 2025-11-30 | Finalizada |  | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-01-05 |  | Modulo de ficha clínica | 2025-11-11 | 2025-11-13 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-02-05 |  | Certificados digitales descargables | 2025-11-14 | 2025-11-18 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-03-05 |  | Implementar notificaciones automaticas (WhatsApp) | 2025-11-18 | 2025-11-21 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-04-05 |  | Modulo de inventario | 2025-11-21 | 2025-11-24 | Finalizada | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-05-05 |  | Integración final frontend–backend | 2025-11-25 | 2025-11-30 | Finalizada | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 6 | Fase de lanzamiento |  | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Pendiente |  | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-01-06 |  | Pruebas finales | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Pendiente | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-02-06 |  | Corrección de errores | 2025-12-03 | 2025-12-04 | Pendiente | Media | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-03-06 |  | Manual de usuario | 2025-12-03 | 2025-12-05 | Pendiente | Baja | JONATHAN . PALMA ULLOA
| 2025-04-06 |  | Entrega final | 2025-12-05 | 2025-12-05 | Pendiente | Alta | JONATHAN . PALMA ULLOA
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com