## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | Clinica Veterinaria Pucara
Elaborado por: Equipo de desarrollo numero 4 |  |  | % Reserva de Contingencia |  |  | 10%
Líder del Proyecto: Jonathan Palma |  |  | Presupuesto |  | Reservas | Total
Fecha de Inicio: |  | Total | 3445000 |  | 344500 | 3789500
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos | [5 empty] | 3445000
Labor (Personal) | [5 empty] | 3367000
| Jefe de Proyecto |  | Horas | 112 | 9000 | 1008000
| Programador Backend y BD |  | Horas | 182 | 8000 | 1456000
| Programador Frontend |  | Horas | 129 | 7000 | 903000
Materiales | [5 empty] | 20000
| Materiales de capacitación (manual de usuario) |  | Unidad | 1 | 20000 | 20000
Licencias | [5 empty] | 38000
| Hosting |  | Año | 1 | 25000 | 25000
| Dominio |  | Año | 1 | 13000 | 13000
Costos Indirectos
Gastos de Cierre y Auditoría | [5 empty] | 20000
| Evaluación y cierre del proyecto |  | Servicio | Servicio |  | 20000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | Clinica Veterinaria Pucara
Elaborado por: Equipo de desarrollo numero 4 |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 10%
Líder del Proyecto: Jonathan Palma |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 10/10/2025 |  |  | Total |  | 3445000 | 344500 | 3789500
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | FASE DE INICIO Y PLANIFICACIÓN | [5 empty] | 360006
1.1 | Redacción del informe técnico inicial | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 10 | 9000 | 90000
1.2 | Análisis preliminar del caso | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 9 | 9000 | 81000
1.3 | Preparación documentación | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 7 | 9000 | 63000
1.4 | Levantamiento de requerimientos con la clínica | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 6 | 9000 | 54000
1.5 | Kick-off y Acta de reunión | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 7 | 9000 | 63000
1.6 | Cierre y entrega documentación fase 1 | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 6 | 9000 | 9006
2 | FASE SPRINT 0 | [5 empty] | 537000
2.1 | Diseño entidad-relación y modelo de datos | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 22 | 8000 | 176000
2.2 | Configuración Java + PostgreSQL | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 18 | 8000 | 144000
2.3 | Implementación de módulos iniciales | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 17 | 8000 | 136000
2.4 | Reuniones de planificación y control del Gantt | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 9 | 9000 | 81000
3 | FASE SPRINT 1 – Desarrollo inicial del sistema | [5 empty] | 937000
3.1 | Prototipo frontend | Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas | 20 | 7000 | 140000
3.2 | Validación con cliente | Jefe de proyectos (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 8 | 9000 | 72000
3.3 | Desarrollo de backend: registro, login y citas | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 27 | 8000 | 216000
3.4 | Implementación interfaz responsiva (React + Vite) | Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas | 30 | 7000 | 210000
3.5 | Integración inicial frontend–backend | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 25 | 8000 | 200000
3.6 | Revisión del avance, riesgos y soporte funcional | Jefe de proyectos (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 11 | 9000 | 99000
4 | FASE SPRINT 2 – Desarrollo intermedio | [5 empty] | 835000
4.1 | CRUD completo para modulo clientes y mascotas | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 17 | 8000 | 136000
4.2 | Reunion para revision de avances y flujo logico | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 6 | 9000 | 54000
4.3 | Vista administracion completa para el veterinario | Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas | 25 | 7000 | 175000
4.4 | Integración backend avanzada | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 22 | 8000 | 176000
4.5 | Vista para recepcionista | Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas | 18 | 7000 | 126000
4.6 | Mejoras visuales y UX | Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas | 15 | 7000 | 105000
4.7 | Validación funcional y revisión UX | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 7 | 9000 | 63000
5 | FASE SPRINT 3 – Desarrollo avanzado | [5 empty] | 530000
5.1 | Modulo de ficha clínica | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 9 | 8000 | 72000
5.2 | Certificados digitales descargables | Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas | 16 | 7000 | 112000
5.3 | Implementar notificaciones automaticas (WhatsApp) | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 8 | 8000 | 64000
5.4 | Modulo de inventario | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 9 | 8000 | 72000
5.5 | Integración final frontend–backend | Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas | 5 | 7000 | 35000
5.6 | Integración final Backend-Frontend | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 5 | 8000 | 40000
5.7 | Validacion de integraciones | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 8 | 9000 | 72000
5.8 | Mini-demo interna con la clinica | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 7 | 9000 | 63000
6 | POST-LANZAMIENTO Y CIERRE | [5 empty] | 96004
6.1 | Pruebas finales | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 7 | 9000 | 63000
6.2 | Corrección de errores | Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas | 3 | 8000 | 24000
6.3 | Video demo para equipo veterinaria | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 4 | 9000 | 9004
6.4 | Entrega final | Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas | 0 | -

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | Clinica Veterinaria Pucara
Líder del Proyecto: Jonathan Palma
Fecha de Inicio: 10/10/2025
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Jefe de Proyecto (Jonathan Palma) | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 9000
Programador Backend & BD (Sergio Valdivia) | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 8000
Programador Frontend (Renato Olivera) | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 7000
Material 1 – Hosting | Licencias | Año | 25000
Material 2 – Dominio | Licencias | Año | 13000